## Planilha1
CRONOGRAMA DO PROJETO
TAREFAS | FEVEREIRO |  | MARÇO |  | ABRIL |  | MAIO |  | JUNHO |  | JULHO |  | AGOSTO |  | SETEMBRO |  | OUTUBRO |  | NOVEMBRO |  | DEZEMBRO
| Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2 | Quinzena 1 | Quinzena 2
Reunião do Grupo para Criação do Tema do Projeto
Reunião para a Criação do Nome do Projeto
Reunião para a Criação da Empresa
Reunião para a Ideia da Logo
Reunião para Desenvolvimento das Telas do Site
Reunião para Determinar a Palheta de Cores do Site
Reunião para Separaração das Atividades
Atividade 1: Caracterização da Empresa Desenvolvedora
Atividade 2: Caracterização do Cliente
Atividade 3: Estudo de Viabilidade
Atividade 4: Termo de Abertura de Projeto
Atividade 5: Diagramas de Caso de Uso Geral
Atividade 6: Cronograma
Atividade 7: Contextualização
Atividade 8: Metodologia
Atividade 9: Diagramas DER e MER
Atividade 10: Protótipos das Telas do Sistema
Separação das Atividades de Programação
Começo da Programação do Site
Desenvolvimento da Tela de Login
Desenvolvimento da Tela Principal
Desenvolvimento das Principais Telas
Teste e Validações iniciais
Modelagem do Banco de Dados
Configuração do Banco de Dados
Testes e Validações de Dados
Desenvolvimento das Telas do Sistemas
Aperfeiçoamento da Ux do Sistema
Validações Finais
Reunião para o Planejamento da Apresentação Final
Configuração da Hospedagem do Sistema
Testes e Validações da Hospedagem do Sistema
Ajustes e Testes Finais
Entrega do Sistema na sua Versão Mínima MVP
Última Reunião para o Planejamento da Apresentação
Apresentação Final